## 招标合同汇总
2021 年一季度专业工程分包招标及合同情况汇总表
填报单位（盖章）：工程总承包部 | [5 empty] | 数据截止日期：2021年1月1日至3月25日 | [7 empty] | 表号：城建经015
序号 | 工程名称 | 工程承包造价（万元） | 其中：专业工程暂估价 | 专业分包合同名称 | 专业分包商名称 | 开、竣工日期 |  | 专业工程招标情况（项） |  |  |  | 评标情况（项） |  |  | 备注
[6 empty] | 合同约定开工日期 | 合同约定完工日期 | 项目部招标 | 本单位机关招标 | 外部市场招标 | 未招标 | 项目部评标 | 机关评标 | 联合评标
一 | 自主分包
1 | XX1工程 | 70119.09 | 21227 | 疏散照明系统专业分包 | 北京安迪盛安全系统自动化有限公司 | 2020-11-30 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  | 1
1 | XX1工程 | 70119.09 | 21227 | ****系统专业分包 | 北京******有限公司 | 2020-11-30 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  | 1
| 小计 | 70119.09 | 21227
2 | XX2工程 | 136003.33 |  | 室外安防工程专业分包 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 2021-02-21 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1
| 小计 | 136003.33
自主分包合计
二 | 指定分包
1 | XX2工程 | 136003.33 |  | 标识标牌专业分包工程 | 大连依斯特图文导视设计工程有限公司 | 2021-02-22 | 2021-03-25 | 1 | [5 empty] | 1
2 | XX3工程 | 92384.85 | 27236 | 1、2、3号住宅楼精装修 | 北京金元建筑装饰工程有限公司 | 2020-09-04 | 2021-05-22 | 1 | [5 empty] | 1
3 | XX4工程 | 56962.09 | 22426 | 室外消防工程 | 北京迅达成消防工程有限责任公司 | 2020-12-01 | 2021-03-31 |  |  | 1 |  |  |  | 1
指定分包合计
自主+指定合计
注：1、本表由项目部填报，本单位机关汇总，仅填报本季度新签的专业工程分包招标情况。
2、统计范围：包含总包方自主分包及建设方指定分包，不含临建工程。建设单位“指定分包”应为《建设工程施工合同》约定的暂估价等“建设单位指定分包”的范围之内。建设单位没有书面指令的“暗指定”分包工程，应列入“自主分包工程”统计。
3、“工程承包造价”：指总包方承揽工程的全部造价，包括业主指定分包造价、暂定金额、暂估价等。
4、“专业工程分包类型”：指自主分包或建设单位指定分包。
5、“招标情况”：指项目部招标、本单位机关招标、外部市场招标、未招标。
6、“评标情况”：指项目部评标、机关评标、联合评标（含项目部与机关联合评标或项目部与建设方联合评标）。

## 造价情况汇总
2021年一季度新签专业工程分包造价情况统计表
填报单位（盖章）：工程总承包部 |  |  |  | 数据截止日期： 2021年1月1日至3月25日 | [10 empty] | 表号：城建经16
序号 | 项目名称 | 专业工程名称 | 专业工程总包方造价(万元) | [5 empty] | 专业工程分包方造价(万元) | [5 empty] | 除税造价总、分包差价（万元） | 除税节超额占专业工程总包方造价百分比 (±) | 备 注
|  |  | 工程量 | 计量单位 | 除税单价 | 除税造价 | 增值税 |  | 工程量 | 计量单位 | 除税单价 | 除税造价 | 增值税
[7 empty] | 增值税率 | 增值税额 |  |  |  |  | 增值税率 | 增值税额
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5*7 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13 | 14=11*13 | 15 | 16=14*15 | 17=8-14 | 18=17/8
一 | 自主分包
1 | XX1工程 | 疏散照明系统专业分包 | 1 | 项 | 171.3029 |  | 0.09 |  | 1 | 项 | 155.7299 |  | 0.09
1 | XX1工程 | ******系统专业分包 | 1 | 项
小计
2 | XX2工程 | 室外安防工程专业分包 | 1 | 项 |  |  | 0.09 |  | 1 | 项 |  |  | 0.09
自主分包合计
二 | 指定分包
1 | XX2工程 | 标识标牌专业分包工程 | 1 | 项 |  |  | 0.09 |  | 1 | 项 | 139.11 |  | 0.09 |  |  |  | 业主指定分包
2 | XX3工程 | 1、2、3号住宅楼精装修 | 1 | 项 |  |  | 0.09 |  | 1 | 项 | 4038.25 |  | 0.09
3 | XX4工程 | 室外消防工程 | 1 | 项 | 219.5 |  | 0.09 |  | 1 | 项 |  |  | 0.09
指定分包合计
自主+指定合计
经营主管领导： | [8 empty] | 经营部部长：王依娜 | [6 empty] | none
注：1、本表由项目部填报，本单位机关汇总，统计本季度新签专业工程分包合同造价情况。
2、统计范围：包含总包方自主分包及建设方指定分包，不含临建工程。建设单位“指定分包”应为《建设工程施工合同》约定的暂估价等“建设单位指定分包”的范围之内。建设单位没有书面指令的“暗指定”分包工程，应列入“自主分包工程”统计。
3、“工程承包造价”：指总包方承揽工程的全部造价，包括业主指定分包造价、暂定金额、暂估价等。
4、“总包方造价”：指某项专业工程总包方与建设方确定的造价。
5、“分包方造价”：指某项专业工程总包方与分包方确定的造价。
6、“综合性单价”：指完全单价，含人工+机械+材料+管理费+利润。
7、总包方造价在10万元以内的专业工程可合并填报。